## Hoja1
Fecha | Actividad | Fase en el ciclo de vida | Descripción actividad | Avances (%)
8/6/2016 - 16/06/2016 | Realización de documento del ciclo de vida | Análisis | 1. Se crea documento de word con ciclo de vida 2. Se añaden los pasos del estándar IEEE 830 y 1471 3. Se añade al documento la introducción, el análisis con el problema, situación actual, objetivos, alcance, usuarios, referencias, glosario.
21/06/2016 | Realización de documento funciones asesores | Análisis, Requisitos | 1. Se crea documento de word con las funciones resultantes de las encuestas a los asesores. 2. se crea una carpeta de requisitos, donde se iran guardando los documentos de requisitos.
23/06/2016 | Agregar enfoque del proyecto a la descripción general. | Análisis | 1. En el documento de ciclo de vida, en la sección de descripción general se añade las bases del proyecto (definidas como compras-inventarios, ventas y mercadeo)