## Planteamiento del proyecto
PROYECTO INTRAWEB
ANALISIS | problemas de comunicación y publicación de información. | Requisitos no funcionales
| aprender la programacion en php o usar java para backend | Usar | W3.css | Bootstrap
| Html, css y js |  | initializr
| Ajax |  | modernizr
| SCRUM |  | less
| mejorar sql |  | html, css, js
OBJETIVOS | Un sitio totalmente funcional. |  | php | json
| Mejorar comunicación |  | ajax | raphael js
| aligerar procesos y formatos |  | canvas y svg
| representacion de graficos |  | addThis
| cultura corporativa |  | SQL
| info de la empresa | Metodología | SCRUM
| chat | Diseño del proyecto Requisitos no funcionales | 29 | 28
| tipos de usuario |  | 25 | 24
| guia del sitio |  | 23 | 19
| galeria |  | 17 | 16
| mis enlaces externos |  | 14 | 11
| zona de noticias |  | 10 | 9
| directorio personal |  | 5 | 4
| informacion de perfil |  | 3 | 2
notificaciones y motor de busqueda
poder ingresar con correo
en paralelo | Inventario

## Esquema de actividades
fase | Actividad | fecha de inicio | fecha de finalizado | Estimacion | comentarios | log de defectos | estado y descripcion de solucion | Notas
analisis | anlisis y definicion del proyecto con sus ojetivos, requisitos, funcionalidades | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1 dia | Si se realizan modificaciones al documentos agregarlas al log 23-mayo-2016. Se añaden documento al repositorio |  |  | se deben seguir metodologias SCRUM
| planteamiento de objetivos y alcance del proyecto | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1 dia | Si se realizan modificaciones al documentos agregarlas al log 23-mayo-2016. Se añaden documento al repositorio |  |  | Realizar los cursos de lenguajes correspondientes
| metodologias y herramientas a usar | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1 dia | Si se realizan modificaciones al documentos agregarlas al log 23-mayo-2016. Se añaden documento al repositorio |  |  | la estimacion del proyecto es de un mes y 15 dias (45 dias)
| elementos funcionales y no funcionales | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1 dia | Si se realizan modificaciones al documentos agregarlas al log 23-mayo-2016. Se añaden documento al repositorio |  |  | la estimacio no incluye tiempos de aprendizaje de los lenguajes
| creación del reositorio del proyecto | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 1 día | Se crea el repositorio y se añade la documentación del proyecto. Además, se añade una infografía en formato .jpg
| definicio de usuarios y roles |  |  | 1 dia |  |  |  | en la codificacion pueden haber mas iteraciones, agregarlas en caso de ser necesario
| creación de un documento con todo el ciclo de vida del proyecto | 24/05/2016 |  |  | Se debe crear un documento con toda la informacion concerniente al ciclo de vida del proyecto. Se debe definir: 1. introduccion breve 2. Analisis problema 3. Alcance y objetivos 4. Cronograma de actividades 5. Requisitos del sistema 6. Modelado y arquitectura del sistema, base de datos 7. Diagramas UML entidad relacion bd 8. Casos de uso Mapa navegacional y prototipo pruebas | Issue001. Redundancia en el documento; revisar parte de analisis y de objetivos ya que está muy redundante. | 25/05/2016. Se realiza la introducción, se agregan enfoques del proyecto. Agregar sobre la metodología para el desarrollo.
| metodos de ingreso al sistema y opciones de recuperacion |  |  | 1 dia
| Revision de los documentos y etiquetado de los cambios | 24/05/2016 |  | Transversal | Se debe realizar trnasversal al proyecto la revision de la documentacion y su debido etiquetado para mejor identificacion de los procesos. 25/05/2016. Se han realizado modificaciones a la documentación del proyecto (Archivo de word).
diseño | Definicion del contenido y estructura del sitio |  |  | 3 dias
| Relacion en diagramas del mapa y estructura del sitio |  |  | 1 dia y 1/2
| realizacion de mockups |  |  | 1 dia
| realizacion de los wireframe |  |  | 2 dias | Se requiere saber usar photoshop
| realizacion del maquetado html |  |  | 1 dia | se requiere crear una plantilla adaptable para todas las paginas.
| Estilos CSS |  |  | 3 dias
| Aplicación de preprocesador less para estilos |  |  | 3 dias | Definir plantilla y elementos que puedan reutilizar funciones y mixins con less
Revision diseño | minificar archivos CSS |  |  | 1 dia
| migrar archivo html a framework |  |  | 2 dias | Se utilizará el framework de W3.CSS
| cambiar elementos del wireframe |  |  | 2 dias | Esta actividad debe realizarse antes que el maquetado
| definicion de iconos y fuentes |  |  | 1 dia
| definicion y optimizacion de imágenes |  |  | Transversal | Se debe hacer a lo largo del proyecto y según se vea necesidad
Codificacion | Pagina del login y recuperacion de cuenta |  |  | 2 dias | Se realizan las paginas de forma secuencial al mismo tiempo siguiendo la plantilla y maqueta basica. Debe incluir los archivos css, javascript, y de otras herramientas que sean necesarias
| Menu principal |  |  | 3 dias | Incluir los elementos, no realizar svg ni canvas
| Paginas de informacion |  |  | 3 dias | puden ser estaticas en un primera iteracion
| Inventario |  |  | 2 dias | no incluir parte backend ni procesado de texto
| Iteracion 1 |  |  | 5 dias | Se realizan las paginas siguiendo contenido y plantilla, se agrega elementos funcionales. Sin embargo no se usa php ni bd para enviar al lado servidor
| programacion del lado servidor |  |  | 15 dias | incluye ficheros en php y metodos de envio y recepcion de datos
| programacion base de datos |  |  | 15 dias | paralelo a la programacion de lado cliente
| implementacion de apis y widgets |  |  | 4 dias | incluye software de 3ros, canvas, svg, raphael js, entre otros necesarios.
| inclusion de las apis al proyecto |  |  | 5 dias | paralelo a implementacion de apis
revision codificacion | agregar elementos de programacion a html |  |  | 2 dias | los elementos de revision de codigo se hacen en paralelo
| optimizar todo el codigo |  |  | 2 dias | los elementos de revision de codigo se hacen en paralelo
| Validar codigo |  |  | 2 dias | los elementos de revision de codigo se hacen en paralelo
Pruebas unitarias | Validaciones de cada lenguaje y de optimizacion del sitio |  |  | 3 dias
| casos de pruebas |  |  | 3 dias
| pruebas con paginas de internet |  |  | 3 dias
| pruebas de sobrecarga |  |  | 3 dias
post mortem | solucion errores que aparecen e inclusion de nuevas funcionalidades |  |  | no tiene lapso fijo

## cursos
Cursos | Cursos2 | fecha inicio | fecha fin | sitios | comentarios
CSS | less |  | 2016-05-19 | Sololearn, code academy, blogs de diseño | Se culmina curso de css y se sube certificado a google drive. Iniciar curso de less
JS |  |  | 2016-05-19 | Sololearn, codigofacilito | Se culmina curso de javascript en plataforma sololearn. Sin embargo se requiere un curso mas avanzado y el uso de AJAX y JSON 23/05/2016 CURSO, se inicia curso de javascript codigoFacilito
AJAX
W3.CSS |  | 2016-05-19 |  | W3C school | Framework de W3C solo con CSS sin js
php | symfony | 2016-05-19 |  | sololearn, devcode, falconmaster y code academy, plataforma sena, codigo facilito, videotutoriales en youtube | Se inicia el curso de sololearn
sql
svg, canvas | raphael js
jQuery |  |  |  | Codigo facilito | Curso gratuito de jQuery
repositorio en git |  | 2016-05-19 |  | Codigo facilito, platzi, Git.scm.com, documentacion de github | video tutoriales cortos, curso de codigo facilito
SCRUM |  | 2016-05-19 |  | Tutoriales gratuitos en internet | Video tutoriales cortos, paralelo a todo el desarrollo. Incluye buenas practicas de desarrollo para implementar en el proyecto 24/05/2016 Se busca documentación, se ven videotutoriales. Se agrega un PDF a la carpeta de documentos.
JSON
symfony |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=GWlH-beIuW0 | Curso de framework para el desarrollo de php
DRY
SOLID
Tecnicas de user experience | Diseño de interaccion